## Sheet1
Task | Duration | Start | Finish
Project proposal | 4 | 2017-03-14 | 2017-03-18
ER Diagram rough draft | 4 | 2017-03-18 | 2017-03-22
Schema diagram rough draft | 2 | 2017-04-21 | 2017-04-23
Created initial MySQL database scripts | 3 | 2017-04-27 | 2017-04-30
Finalized ER Diagram | 14 | 2017-05-03 | 2017-05-17
Finalized Schema | 14 | 2017-05-03 | 2017-05-17
Finalized MySQL scripts | 14 | 2017-05-03 | 2017-05-17
Application creation | 14 | 2017-05-03 | 2017-05-17
Tutorials/Manuals | 2 | 2017-05-17 | 2017-05-19
Software report | 2 | 2017-05-17 | 2017-05-19